## E
Приложение к решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от 14 февраля 2023 года № 2
Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казахтелеком»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Управление устойчивым развитием
1 | Закрепить ответственность за управление вопросами устойчивого развития на уровне Правления (например, включить в функционал одного из комитетов при Правлении). Раскрыть структуру управления устойчивым развитием в Компании | 4 квартал 2023 года | Распорядительный документ | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
2 | Включить в систему мотивации топ-менеджмента целевые показатели в области устойчивого развития | 4 квартал 2023 года | Утвержденные КПД | Главный директор по стратегическому управлению, Главный директор по орерационной эффективности | Департамент стратегического развития
3 | Проводить независимое заверение раскрытий в области устойчивого развития | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Заключение о независимом заверении отчета | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
Экологическая политика
4 | Обеспечить актуализацию Экологической политики, включающей следующие положения: 1) обязательство по рациональному использованию и сокращению использования водных ресурсов; 2) обязательство по недопущению ведения производственной деятельности на территориях, имеющих высокую ценность с точки зрения биоразнообразия на международном и/или национальном уровне; 3) обязательство по предотвращению потери биоразнообразия (No Net Loss) или содействию повышению уровня биоразнообразия (Net Positive Impact); 4) обязательство по выделению необходимых инвестиций на рекультивацию нарушенных земель и ее осуществление; 5) обязательство по управлению климатическими рисками; 6) ответственность по управлению климатическими рисками; 7) обязательство по сокращению выбросов ПГ. | 2 квартал 2023 года | Утвержденная Экологическая политика | Главный директор по стратегическому развитию | Служба корпоративного управления
5 | Ежегодно раскрывать информацию в нефинансовой отчетности о: 1) видах деятельности, оказывающих существенное воздействие на ОС; 2) реализации планов природоохранных мероприятий | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Административный общий центр обслуживания, Управление инфраструктурой СФ, Технический блок ДИТ, Директор по производству ДТК
6 | Ежегодно раскрывать информацию в нефинансовой отчетности: 1) факт того, что Компания не осуществляет сбросы сточных вод в поверхностные и подземные воды; 2) процедуру проведения расследований экологических происшествий. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению, Управляющий директор по правовым вопросам и рискам, Генеральный директор СФ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Департамент управления рисками и внутренних контролей, Административный общий центр обслуживания, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Технический блок ДИТ, Директор по производству ДТК
7 | Закрепить ответственность за управление климатическими вопросами на уровне Совета Директоров или топ-менеджмента Компании. Обеспечить регулярное рассмотрение Советом Директоров вопросов, связанных с климатом и климатическими рисками. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2025 года | Распорядительный документ | Главный директор по стратегическому управлению, Корпоративный секретарь | Служба корпоративного управления, Секретариат
8 | Обеспечить проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение осведомлённости сотрудников об охране ОС и изменении климата. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2024 года | Протокол обучения | Главный директор по стратегическому управлению, Главный директор по операционной эффективности | Служба корпоративного управления, Корпоративный университет
9 | Обеспечить введение количественных целевых показателей по аспектам охраны окружающей среды (сокращению образования отходов, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Scope1, Scope 2). | 2 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Административный общий центр обслуживания, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Технический блок ДИТ, Директор по производству ДТК
10 | Определить виды деятельности и услуги, направленные на достижение целей устойчивого развития (услуги со сниженным влиянием на компоненты окружающей среды на всех этапах их жизненного цикла; услуги со сниженным углеродным следом и/или способствующие уменьшению выбросов парниковых газов) и представить список в публичном доступе. | 1 квартал 2024 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Административный общий центр обслуживания, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Технический блок ДИТ, Директор по производству ДТК
11 | Обеспечить проведение внешнего аудита воздействия на окружающую среду операционной деятельности Компании и представить результаты в публичном доступе. | 2 квартал 2024 года | Отчет о проведении аудита | Главный директор по стратегическому управлению, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Отдел по проведению закупок
Водные ресурсы
12 | Раскрывать в публичном доступе показатель удельного водопотребления на физическую единицу и/или денежную единицу за последние три года. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Генеральный директор СФ, Главный директор по стратегическому управлению | Управление инфраструктурой СФ, Служба корпоративного управления
Отходы, сбросы и выбросы
13 | Внедрить системы прямых измерений выбросов загрязняющих веществ. Впоследствии рассмотреть возможность постановки количественных целевых показателей по сокращению выбросов ЗВ, а также фиксировать сокращение выбросов загрязняющих веществ в результате проводимых мероприятий и модернизации оборудования. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2024 года | Протокол инструментальных замеров | Генеральный директор СФ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Административный общий центр обслуживания, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Технический блок ДИТ, Директор по производству ДТК
Биоразнообразие и рекультивация
14 | Раскрывать в публичном доступе информацию о результатах оценки операционной деятельности Компании на биоразнообразие, реализованных мероприятиях в области сохранения биоразнообразия. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2024 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
15 | Разработать, утвердить и раскрыть в публичном доступе Руководство по управлению и сохранению биологического разнообразия в зоне воздействия Компании, которое будет включать в себя следующие пункты: 1) приоритетные направления биоразнообразия; 2) измеримые и ограниченные по времени цели и задачи, связанные с биоразнообразием; 3) обязательство по соблюдению принципа иерархии механизмов снижения воздействия на биоразнообразие, который предполагает принятие мер в следующей приоритетности: предупреждение и предотвращение воздействия → минимизация воздействия → восстановление → компенсация оказанного воздействия. | 2 квартал 2023 года | Утвержденное Руководство по управлению и сохранению биологического разнообразия в зоне воздействия | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
16 | Предусмотреть механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении программ сохранения биоразнообразия. В последующем раскрывать данную информацию в публичном доступе. | На ежегодной основе, начиная с 4 квартала 2023 года | Утвержденный План коммуникаций по взаимодействию со стейкхолдерами | Главный директор по стратегическому управлению, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления
17 | Провести оценку текущего уровня биоразнообразия в зонах операционной деятельности Компании. Проводить ежегодную оценку влияния деятельности Компании на биологическое разнообразие в регионах присутствия при взаимодействии и сотрудничестве с организациями и/или научными институтами, специализирующимися на сохранении биоразнообразия. В последующем раскрывать данную информацию в публичном доступе. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Отчет по оценке текущего уровня биоразнообразия | Главный директор по стратегическому управлению, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Отдел по проведению закупок
Изменение климата
19 | Пересмотреть План низкоуглеродного развития АО "Казахтелеком" до 2030 года с учетом утвержденной Программы низкоуглеродного развития АО "Казахтелеком" до 2032 года. | 2 квартал 2023 года | Утвержденный План низкоуглеродного развития до 2032 года | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
20 | Раскрывать следующую информацию публично: 1) о верификацию выбросов ПГ; 2) об удельных выбросах ПГ в пересчете на терабайт и/или одного абонента и/или денежную единицу. Раскрывать динамику показателя за последние 3 года; 3) о доли ВИЭ в общей структуре энергопотребления и/или планах Компании по покупке «зеленых» сертификатов у объектов генерации ВИЭ; 4) более подробную информацию о конкретных внутренних документах/применяемых международных стандартах и руководствах, регламентирующих подход по взаимодействию с местными сообществами. | 1 квартал 2023 года - 1 квартал 2028 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
21 | Определить подходы/меры, мотивирующие достигать целевые показатели, связанными с изменением климата, в т. ч. конкретные должности и обязанности, за которые присуждается вознаграждение. | 4 квартал 2025 года | Утвержденные КПД | Главный директор по операционной эффективности, Главный директор по стратегическому управлению | Служба вознаграждения и организационной эффективности, Служба корпоративного управления
22 | Разработать план по взаимодействию с контрагентами по вопросам, связанным с изменением климата, в т. ч. с поставщиками, клиентами и др. участниками цепочки создания стоимости. При принятии таких обязательств раскрыть их в публичном доступе; | 4 квартал 2025 года | Утвержденный План коммуникаций по взаимодействию со стейкхолдерами | Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Директор по развитию закучной деятельности
23 | Определить ответственность Совета Директоров в отношении управления климатическими рисками. Отобразить ответственность в Политике устойчивого развития. | 1 квартал 2025 года | Утвержденная Политика устойчивого развития | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
24 | Провести идентификацию климатических рисков в соответствии с выбранным подходом и классификацией TCFD, а именно выявить физические и переходные климатические риски. | 1 квартал 2025 года | Утвержденный реестр климатических рисков | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
25 | Провести идентификацию климатических возможностей в соответствии с выбранным подходом и классификацией TCFD. | 1 квартал 2025 года | Утвержденный реестр климатических возможностей | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
26 | Определить ответственных за вопросы управления климатическими рисками: 1) владелец риска (с последующим расширением перечня владельцев рисков, при необходимости); 2) ответственный за сбор информации; 3) ответственный за обеспечение методик идентификации и оценки климатических рисков и возможностей. | 1 квартал 2025 года | Утвержденное Руководство по управлению климатическими рисками | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
27 | Разработать методический подход для идентификации климатических рисков и возможностей согласно рекомендациям TCFD. | 1 квартал 2025 года | Утвержденное Руководство по управлению климатическими рисками | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
28 | Провести обучение для владельцев бизнес-процессов и ответственных за идентификацию рисков. | 1 квартал 2025 года | Протокол обучения | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
29 | Провести качественную и количественную оценку влияния климатических рисков и возможностей на бизнес: в краткосрочной перспективе; в среднесрочной перспективе; в долгосрочной перспективе. В рамках оценки климатических рисков: 1) определить три наиболее значимых для деятельности Компании климатических риска и возможности, в т. ч. рассчитать финансовый эффект последствий этих рисков и возможностей, а также стоимость мер по их реализации. 2) определить четкие временные рамки (в годах) для горизонтов оценки рисков (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). 3) определить критерии, по которым финансовое или стратегическое воздействие является значимым для деятельности Компании (например, в финансовом выражении). | 1 квартал 2025 года | Утвержденный сводный реестр климатических рисков и возможностей | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
30 | Раскрывать критерии и целевые показатели, используемые для оценки соответствующих рисков, связанных с климатом, и управления ими, если такая информация является существенной, в разрезе следующих критериев: 1) показатели, используемые организацией для оценки рисков, связанных с изменением климата, в соответствии с ее стратегией и процессом управления рисками; 2) объем выбросов парниковых газов (ПГ) по Scope 1, Scope 2 и, при необходимости, Scope 3, а также связанные с ними риски; 3) целевые показатели, используемые организацией для управления рисками, связанными с изменением климата, и показатели достижения целевых показателей. | 1 квартал 2025 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
31 | По завершении оценки климатических рисков рассмотреть возможность учета последних в финансовом планировании в связи с переходом к низкоуглеродной экономике. | 1 квартал 2026 года | Бизнес-план | Главный директор по стратегическому управлению, Главный финансовый директор | Служба корпоративного управления, Департмент проектного финансирования , Департамент Big Data
32 | Проводить анализ сценариев по изменению климата в стратегии Компании по рекомендациям TCFD. Раскрывать информацию о результатах сценарного анализа в публичном доступе. | 1 квартал 2027 года | Утвержденный сценарий по изменению климата | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
33 | Определить, какие услуги Компании могут быть классифицированы как: а) низкоуглеродные; б) услуги, позволяющие сокращать выбросы ПГ третьим лицам, а также рассчитать значения сокращения выбросов ПГ. | 1 квартал 2026 года | Утвержденное Руководство по управлению климатическими рисками | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
34 | Обеспечить закуп электроэнергии от ВИЭ и учета этой энергии при количественной оценке Scope 2. При использовании рыночного подхода закупленная энергия от ВИЭ рассчитывается как нулевые выбросы. | В течение 2032 года | Заключенный договор по закупу электроэнергии от ВИЭ | Главный директор по стратегическому управлению, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Отдел по проведению закупок
35 | Провести оценку косвенных неэнергетических выбросов парниковых газов Scope 3 в тоннах СО2-экв на основе стандарта GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Раскрыть результаты оценки в публичном доступе, а также раскрыть методику расчета, процент выбросов парниковых газов от поставщиков или партнеров цепочки создания стоимости. | 4 квартал 2025 года | Оценка косвенных неэнергетических выбросов парниковых газов | Главный директор по стратегическому управлению, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба корпоративного управления, Директор по развитию закупочной деятельности
36 | Разработать план с измеримыми показателями, связанных с ликвидацией объектов, вышедших из эксплуатации. В последующем раскрывать информацию о реализации планов в публичном доступе. | На ежегодной основе, начиная с 3 квартала 2023 года | Распорядительный документ | Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Директор по производству ДТК
37 | Вовлекать представителей местных сообществ в различные этапы реализации проектов по выводу объектов из эксплуатации и отчетности о таких мероприятиях. | Ежегодно | Акт | Генеральный директор СФ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС | Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС

## S
Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казахтелеком» 2. Аспект S (мероприятия по социальному аспекту)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Управление персоналом
1 | Раскрыть в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте заявление о том, что Компания соблюдает законодательство Республики Казахстан в отношении рабочего времени. | 1 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности, Главный директор по стратегическому управлению | Служба управления опытом работника, Служба корпоративного управления
2 | Раскрывать в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте информацию об установленных в Компании целях по обучению сотрудников. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Корпоративный университет
3 | Пересмотреть стратегию “Employee Experience”, включив в нее требования GRI и ISO10018, и выявить связанные с кадровым управлением проблемы на основе мнений заинтересованных сторон. | 4 квартал 2024 | Актуальная стратегия “Employee Experience” | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
4 | Рассмотреть возможность внедрения программы по борьбе с ВИЧ / СПИД среди сотрудников и раскрыть соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | 4 квартал 2024 года | Утвержденная Программа по борьбе с ВИЧ / СПИД среди сотрудников | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
Многообразие персонала
5 | Разработать проект Политики в области равных возможностей, инклюзивности и многообразия, включая следующие положения: 1) обязательство соблюдать положения конвенций Международной организации труда (МОТ), в т. ч. Конвенцию N100 "Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности"(1951 г.) и Конвенцию N111 "Относительно дискриминации в области труда и занятий" (1958 г.); 2) ответственность за реализацию инициатив в области многообразия на уровне менеджмента или Совета директоров; 3) перечень видов дискриминации, которые Компания стремится искоренить; 4) обязательства по обеспечению равных возможностей; 5)обязательства по обеспечению гендерного равенства в оплате труда; В последующем обеспечить утверждение Политики Советом директоров и опубликовать ее на корпоративном сайте на трех языках. | 2 квартал 2023 года | Утвержденная Политика в области равных возможностей, инклюзивности и многообразия | Главный директор по операционной эффективности, Главный директор по стратегическому управлению | Служба управления опытом работника, Служба корпоративного управления
6 | Организовать учет и раскрытие данных в области гендерного разрыва в оплате труда по показателям: 1) соотношение базового оклада женщин и мужчин по каждой категории работников в разбивке по регионам присутствия; 2) соотношение размера вознаграждения (базового оклада и премий) женщин и мужчин по каждой категории работников в разбивке по регионам присутствия. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 1 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
7 | Раскрывать информацию об ответственности за реализацию инициатив в области многообразия, установленную на уровне высшего руководства или Совета директоров | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
8 | Раскрывать показатели структуры персонала в разбивке по возрасту, национальной принадлежности и наличия инвалидности. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
9 | Раскрывать информацию о реализации инициатив по поддержке многообразия персонала и обеспечению равных возможностей, включая приоритетный найм персонала из числа местного населения, а также целевой найм персонала. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
10 | Раскрывать информацию об инициативах Компании по устранению гендерного разрыва в оплате труда. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
11 | Раскрывать показатель медианного разрыва в оплате труда мужчин и женщин . | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
12 | Внедрить инициативы по повышению многообразия персонала, помимо программы по поддержке женщин в регионах (например, найм сотрудников с ограниченными возможностями сверх установленного локального минимума, создание объединений/групп работников для обсуждения вопросов, связанных с многообразием). Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 2023 года | Утвержденнные инициативы по повышению многообразия персонала | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
13 | Разработать обучающие тренинги по вопросам многообразия персонала (например, программа тренингов для топ-менеджмента по преодолению неосознанной предвзятости, программа тренингов для отдела кадров по преодолению неосознанной предвзятости при найме персонала) и на ежегодной основе проводить обучение среди сотрудников и руководства Компании. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 4 квартала 2023 года | Утвержденный План обучения | Главный директор по операционной эффективности | Корпоративный университет
14 | Раскрывать информацию по оплате труда мужчин и женщин в нефинансовой отчетности Общества. | 4 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
15 | Разработать и внедрить программы наставничества, связанные с вопросами обеспечения многообразия персонала, равных возможностей и недопущения дискриминации. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | 2 квартал 2024 года | Утвержденная Программа наставничества | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
Права человека
16 | Разработать проект Политики по правам человека, включающей следующие положения: 1) обязательство уважать права человека, следуя международным стандартам (Например, Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций, Глобальный договор ООН и Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда); 2) ожидания Компании в области соблюдения требований Политики в отношении сотрудников и третьих сторон; 3) закрепить ответственность по вопросам соблюдения прав человека за и Главным директором по операционной эффективности; 4) обязательство предоставить компенсационные меры, направленные на устранение негативных последствий в случае нарушения прав человека; В последующем обеспечить утверждение Политики Советом директоров и опубликовать ее на корпоративном сайте на трех языках. | 2 квартал 2023 года | Утвержденная Политика по правам человека | Главный директор по операционной эффективности, Главный директор по стратегическому управлению, Управляющий директор по правовым вопросам и рискам | Служба управления опытом работника, Служба корпоративного управления, Юридический департамент
17 | Установить цели или задачи в области соблюдения прав человека (например, количество сотрудников, прошедших обучение по вопросам соблюдения прав человека и противодействия дискриминации; количество жалоб и обращений по вопросам прав человека, поступающих через каналы обратной связи). Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 4 квартала 2023 года | Установленные цели и задачи в области соблюдения прав человека | Главный директор по операционной эффективности, Главный директор по стратегическому управлению | Служба управления опытом работника, Корпоративный университет, Департамент коммуникаций
18 | Разработать обучающие тренинги и проводить обучение по вопросам соблюдения прав человека для сотрудников и руководства Компании на ежегодной основе. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 4 квартала 2023 года | Утвержденный План обучения | Главный директор по операционной эффективности | Корпоративный университет
19 | Раскрывать информацию об обязательстве Компании уважать права человека, следуя международным стандартам (Например, Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций, Глобальный договор ООН и Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда). | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
20 | Раскрывать информацию о том, что на горячую линию Компании, доступную для сотрудников и/или внешних заинтересованных сторон, принимаются обращения по вопросам соблюдения прав человека. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Руководитель службы комплаенс | Служба комплаенс
21 | Раскрывать информацию об обязательстве Компании осуществлять мониторинг соответствия принципам Политики по правам человека, а также о результатах этого мониторинга. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению, Главный директор по операционной эффективности | Служба корпоративного управления, Служба управления опытом работника
22 | Раскрывать информацию об ожиданиях Компании от персонала и третьих сторон в области соблюдения требований Политики Компании в области прав человека | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
23 | Раскрывать информацию о закреплении ответственности по вопросам соблюдения прав человека за Главным директором по операционной эффективности | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
24 | Раскрывать информацию об обязательстве Компании предоставлять компенсационные меры, направленные на устранение негативных последствий в случае нарушения прав человека. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
25 | Внедрить практики в области рисков прав человека: 1) внедрить процедуры оценки рисков в области прав человека; 2) обеспечить проведение регулярной идентификации рисков в области прав человека и выделение их в отдельную группу рисков; 3) назначить ответственного сотрудника по управлению данными рисками; 4) разработать меры по управлению рисками в области прав человека. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | 2 квартал 2024 года | Утвержденная процедура оценки рисков в области прав человека | Управляющий директор по правовым вопросам и рискам | Департамент управления рисками и внутренних контролей
26 | Разработать и внедрить инициативы, направленные на соблюдение прав человека при взаимодействии с третьими сторонами (Например, поставщики и подрядчики). Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | 2 квартал 2024 года | Утвержденные инициативы | Директор по развитию закупочной деятельности | Отдел развития закупочной деятельности (Кодекс Поставщика )
27 | Разработать и реализовывать программы в области защиты прав человека с учетом отраслевой специфики Компании. Закрепить соответствующеее обязательство в Политике по правам человека. | 2 квартал 2025 года | Утвержденная Программа в области защиты прав человека | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
28 | Разработать и внедрить практику due diligence в отношении соблюдения прав человека. Закрепить соответствующее обязательство в Политике по правам человека. | 2 квартал 2025 года | Утвержденная Политика по правам человека | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
Местные сообщества (жители регионов присутствия Компании)
29 | Разработать Политику по взаимодействию с местными сообществами. Включить в нее следующие положения: 1) обязательство содействовать развитию местных сообществ; 2) ответственность на уровне Совета директоров или высшего руководства по вопросам взаимодействия с местными сообществами; 3) ответственность по вопросам взаимодействия с местными сообществами на уровне подразделений; 4) подход к учету ожиданий заинтересованных сторон в деятельности Компании; 5) обязательство проводить консультации с местными сообществами на ранних стадиях проектов. | 4 квартал 2023 года | Утвержденная Политика по взаимодействию с местными сообществами | Главный директор по операционной эффективности, Генеральный директор ДРБ, Генеральный директор ДКБ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба управления опытом работника, Подразделения EX-направления
30 | Раскрывать информацию о реализуемых в Компании социальных и благотворительных программах. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
31 | Раскрывать информацию о подходе Компании к взаимодействию с местными сообществами (населением регионов присутствия, а также государственными органами как представителями населения), а также информацию о существующих механизмах вовлечения местных сообществ в обсуждение вопросов по развитию регионов присутствия. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника, Подразделения EX-направления
32 | Раскрывать информацию о наличии внутренних регламентов по проведению консультаций с местными сообществами (населением регионов присутствия Компании). | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Генеральный директор ДРБ, Генеральный директор ДКБ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | ДРБ, ДКБ, ОДС, ДТК, Служба корпоративного управления (свод)
33 | Раскрывать информацию о действующих в Компании механизмах обратной связи, доступных внешним заинтересованным сторонам. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника, Подразделения EX-направления
34 | Установить цели или задачи Компании по развитию местных сообществ (поддержке регионов присутствия) и сроки их достижения. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Установленные цели и задачи по развитию местных сообществ | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника, Подразделения EX-направления
35 | Внедрить практику мониторинга программ развития местных сообществ (поддержки регионов присутствия) и благотворительных программ. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Подразделения EX-направления
Охрана труда и промышленная безопасность
36 | Разработать протоколы для взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами при ЧС, а также механизмы, позволяющие заинтересованным сторонам сообщать о чрезвычайных ситуациях. Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 3 квартала 2023 года | Утвержденный документ | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
37 | Установить цели в области безопасности подрядчиков (в т.ч. целевой показатель LTIFR среди подрядчиков). Раскрывать соответствующую информацию в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте на трех языках. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Установленные цели в области безопасности подрядчиков | Главный директор по операционной эффективности, | Служба безопасности и охраны труда
38 | Раскрывать информацию о вовлечении руководства в управление вопросами подготовки к чрезвычайным ситуациям, обеспечения своевременного реагирования на них и расследование инцидентов. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда, Служба безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны
39 | Раскрывать информацию о проводимых аудитах в области охраны труда и промышленной безопасности. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
40 | Раскрывать информацию о подходе к работе с подрядчиками в области ОТ и ПБ (в т.ч. о наличии требований в области ОТ и ПБ в договорах с подрядчиками). | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
41 | Раскрывать информацию о показателях ОТ и ПБ среди подрядчиков (в т.ч. количество смертельных случаев при выполнении работ на объектах Компании). | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
42 | Раскрывать информацию о подходе Компании к подготовке к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда, Служба безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны
43 | Раскрывать информацию об анализе рисков, связанных с ЧС. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда
44 | Раскрывать информацию о наличии в Компании внутренних документов, в которых формализован порядок действий в случае аварии или инцидента. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда, Служба безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны
45 | Раскрывать информацию о работе групп реагирования на чрезвычайные ситуации. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны
46 | Раскрывать информацию об обучении сотрудников действиям при чрезвычайных ситуациях, включая регулярное тестирование планов реагирования на чрезвычайные ситуации. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба безопасности и охраны труда, Служба безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны

## G
Дорожная карта по ESG-диагностике АО «Казахтелеком» 3. Аспект G (мероприятия по управленческому аспекту)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Корпоративное управление
1 | Включить в годовой план работы СД регулярное обсуждение хода внедрения принципов устойчивого развития и компонентов ESG в Компании (минимум 1 раз в год). Задавать тон сверху в повышении значимости ESG на повестке, уделяя больше внимания вопросам устойчивого развития на заседаниях СД и комитетах. | 4 квартал 2023 года | Утвержденный годовой план работы СД | Главный директор по стратегическому управлению, Корпоративный секретарь | Служба корпоративного управления, Секретариат
3 | Обеспечить разработку плана преемственности для членов Правления и СД. Обеспечить поддержание актуального кадрового резерва для различных уровней руководства в Компании, в том числе членов СД и планов обучения работников. При этом следует обратить внимание на такие факторы, как текущие и будущие пробелы в квалификациях, гендерное равенство, этническое многообразие и инклюзивность. | 4 квартал 2023 года | Утвержденный актуальный кадровый резерв и план развития кадрового резерва | Главный директор по орерационной эффективности | Служба управления опытом работника
4 | Раскрывать информацию об опыте работы в области устойчивого развития у членов Совета директоров/Правления/Комитетов, наличии у членов Совета директоров родственных или иных связей с членами органов управления и контроля Компании. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
5 | Раскрывать информацию о процедуре оценки и одобрения сделок с заинтересованностью, в т.ч.: 1) публиковать более подробную информацию о мерах, направленных на обеспечение требований законодательства в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (как и кем обеспечивается проведение экспертной оценки проектов, обеспечение контроля за сделками). 2) роль Совета директоров и независимых членов Совета директоров в процессе согласования сделок. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
6 | Раскрывать информацию, при наличии, о результатах проведения регулярных тематических мероприятий для взаимодействия членов Совета директоров и топ-менеджмента с акционерами (в т.ч. миноритарными) | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
7 | Раскрывать информацию о наличии/отсутствии фактов неправомерного поведения со стороны Председателя Правления/членов Совета директоров, а также о наличии/отсутствии у Компании споров (судебных разбирательств), касающихся практик корпоративного управления | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
8 | Раскрывать информацию о приверженности Компании принципам гендерного и социокультурного многообразия, а также цели по повышению показателей многообразия состава Совета директоров | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Секретариат
9 | Раскрывать информацию о количестве проведенных заседаний, рассмотренных вопросах и результатах оценки эффективности Комитета по аудиту | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
10 | Раскрывать информацию о подходе к вознаграждению членов Совета директоров и топ-менеджмента, в частности: 1) размер вознаграждения каждому члену Совета директоров и топ-менджмента в разбивке по типам вознаграждения; 2) додход Компании к выплате вознаграждения при прекращении полномочий Председателя Правления; 3) включить в перечень показателей, используемых для определения годового премирования топ-менеджмента, нефинансовые показатели, включая аспекты устойчивого развития (например, текучесть кадров, показатели травматизма, объем выбросов загрязняющих веществ и ПГ и др.); 4) определить для каждого показателя диапазон, от которого будет зависеть размер выплачиваемой годовой премии; 5) соотношение годового вознаграждения Председателя Правления с медианным и/или средним уровнем заработной платы сотрудников. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по операционной эффективности | Служба вознаграждения и организационной эффективности
11 | Раскрывать информацию о владении членами Совета директоров акциями/ выплате вознаграждения в форме акций. | На ежегодной основе, начиная с 2 квартала 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный финансовый директор | Департамент проектного финансирования
12 | Правлению обеспечить проведение анализа и оценки достаточности внутренних контролей Компании в части защиты персональных данных клиентов, полученных через каналы продаж Компании | Ежегодно | Отчет | Главный директор по информационным технологиям, Управляющий директор по правовым вопросам и рискам | Отдел реализации специальных проектов, Департамент управления рисками и внутренних контролей
13 | Следует рассмотреть возможность включения регулярных проверок процессов управления инсайдерской и конфиденциальной информацией и оценки их эффективности в Карту гарантий и/или рабочие планы служб комплаенс, управления рисками и внутренними контролями, внутреннего аудита. | Ежегодно | Утвержденная Карта гарантий | Руководитель Службы комплаенс, Управляющий директор по правовым вопросам и рискам, Руководитель СВА, Управляющий директор по безопасности | Служба комплаенс, Департамент управления рисками и внутренних контролей, СВА, Служба безопасности
14 | Правлению обеспечить усиление надзора над кибербезопасностью | 4 квартал 2023 года | Отчет | Главный директор по информационным технологиям
15 | Обеспечить проведение сценарного анализа для каждого инвестиционного проекта. | 4 квартал 2023 года | Отчет | Главный директор по стратегичекому упралвению | Служба инвестиционного планирования
16 | Необходимо соблюдать установленные лимиты на суммы, разрешенные для размещения в банках второго уровня. | 4 квартал 2023 года | Отчет | Главный финансовый директор | Финансовый департамент
17 | Избрать Председателем Совета директоров независимого директора: в случае, если избрание Председателем Совета директоров независимого директора не представляется возможным, определить из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора | 1 квартал 2025 год | Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления | Совет директоров
18 | Поэтапное повышение доли женщин в Совете директоров АО "Казахтелеком" | 1 этап –декабрь 2023 года; 2 этап –декабрь 2030 года | Доля женщин в Совете директоров, Правлении АО "Казахтелеком" в 2023 году – не менее 20% и в 2030 году – не менее 30% | Реализация этого мероприятия будет производиться в зависимости от решений, принятых АО "Самрук-Казына"
19 | Поэтапное повышение доли женщин в Правлении АО "Казахтелеком" |  |  | Главный директор по операционной эффективности | Служба управления опытом работника
20 | Увеличить долю независимых директоров (целевой уровень – 50% от общего количества членов Совета директоров). | 4 квартал 2024 год | Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления | Реализация этого мероприятия будет производиться в зависимости от решений, принятых АО "Самрук-Казына"
Деловая этика и противодействие коррупции
21 | Дополнить Политику противодействия коррупции следующими положениями: 1) определение терминов взятка, подарок; 2) конкретные примеры того, какое поведение расценивается Компанией как неприемлемое; 3) определение термина платежей за упрощение формальностей и установление запрета в их отношении; 4) требование придерживаться надлежащего поведения, с перечислением того, что понимается под таковым, а также положения о требовании к сотрудникам вести точный учет и сохранять подтверждающую документацию, свидетельствующую о любых расходах, понесенных или взятых на себя от лица Компании, и своевременное предоставление данной документации в бухгалтерию; 5) закрепление подразделения ответственного за оценку рисков коррупции и мошенничества, и требование регулярного предоставления отчетности о результатах оценок Председателю Правления и Председателю Совета директоров или Комитету по рискам; 6) закрепление подразделения ответственного за мониторинг и расследование случаев коррупции и мошенничества. Опубликовать актуальную Политику противодействия коррупции на корпоративном сайте, а также включать в нефинансовую отчетность информацию о ее наличии и ссылку на Политику на трех языках | 3 квартал 2023 года | Новая редакция Политики противодействия коррупции | Руководитель службы комплаенс | Служба комплаенс
22 | Раскрывать в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте следующую информацию на трех языках: 1) подходы к управлению рисками коррупции и мошенничества, а также результаты данной деятельности 2) функционирование системы внутреннего мониторинга для выявления случаев коррупции и проведения расследований в данной области | 4 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком", корпоративный сайт Компании | Главный директор по стратегическому управлению, Руководитель службы комплаенс | Служба корпоративного управления, Служба комплаенс
Политическое влияние
23 | Раскрывать в нефинансовой отчетности и/или на корпоративном сайте информацию о том, что Компания не осуществляет лоббистскую деятельность и политические пожертвования (в разрезе трех лет). В случае, если Компанией осуществляются политические пожертвования и затраты на лоббирование, раскрывать эту информацию в нефинансовой отчетности на трех языках. | 2 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный директор по стратегическому управлению | Служба корпоративного управления
24 | Дополнить внутренние нормативные документы следующими положениями: 1) запрет политического вовлечения любого рода; 2) обязательство Компании раскрывать информацию о расходах на участие в политической деятельности и лоббировании. | 3 квартал 2023 года | Политика по противодействию коррупции | Главный директор по стратегическому управлению, Руководитель службы комплаенс | Служба корпоративного управления, Служба комплаенс
25 | Определить подход Компании к вовлечению в политическую деятельность во внутренних нормативных документах. Опубликовать документ на корпоративном сайте, а также включить в нефинансовую отчетность информацию о его наличии и ссылку на документ на трех языках. | 4 квартал 2023 года | Политика по противодействию коррупции | Главный директор по стратегическому управлению, Руководитель службы комплаенс | Служба корпоративного управления, Служба комплаенс
Уплата налогов и транспарентность
26 | Отразить в публичных документах / отчетах / политиках обязательство Компании осуществлять налоговые платежи в полном объеме, своевременно и с высоким уровнем прозрачности. Раскрывать соответствующую информацию на корпоративном сайте и в нефинансовой отчетности на трех языках. | 4 квартал 2023 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный финансовый директор | Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Цепочка поставок
27 | Разработать Политику / Стандарт в области социальной ответственности в цепочке поставок, обеспечить ее утверждение Советом директоров и публикацию в открытом доступе. Включить в документ рекомендации к поставщикам и подрядчикам в области: 1) охраны труда и промышленной безопасности; 2) недопущения дискриминации; 3) свободы ассоциаций и права заключения коллективных договоров; 4) минимального размера оплаты труда; 5) недопущения детского, принудительного труда и телесных наказаний; 6) достойных условий жизни; 7) установления максимального количества рабочих часов. | 2 квартал 2025 года | Утвержденный документ | Главный директор по операционной эффективности, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Служба безопасности и охраны труда, Служба вознаграждения и организационной эффективности, Директор по развитию закупочной деятельности