## E
Приложение к решению Совета директоров АО «Казахтелеком» от _________________ № ____
Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казахтелеком» на 2025-2032 годы 1. Аспект Е (мероприятия по экологическому аспекту)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Управление устойчивым развитием
1 | Проводить независимое заверение показателей в области устойчивого развития. | Ежегодно | Заключение о независимом заверении отчета | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
2 | Ежегодно раскрывать информацию в нефинансовой отчетности о: 1) видах деятельности, оказывающих существенное воздействие на ОС; 2) реализации планов природоохранных мероприятий. | Ежегодно | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный административный директор, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор ДИТ, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, ОЦО по поддержке бизнеса, Управление инфраструктурой СФ, технические подразделения ДИТ, Директор по производству ДТК
3 | Ежегодно раскрывать информацию в нефинансовой отчетности: 1) факт того, что Компания не осуществляет сбросы сточных вод в поверхностные и подземные воды; 2) процедуру проведения расследований экологических происшествий. | Ежегодно | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный административный директор, Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей , Генеральный директор СФ, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор ДИТ | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития, Департамент управления рисками и внутренних контролей, ОЦО по поддержке бизнеса, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, технические подразделения ДИТ
4 | Обеспечить введение количественных целевых показателей по аспектам охраны окружающей среды (сокращению образования отходов, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Scope1, Scope 2). | 2025 год | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный административный директор, Главный технический директор - Генеральный директор ОДС, Генеральный директор СФ, Генеральный директор ДИТ | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития, ОЦО по поддержке бизнеса, Управление инфраструктурой СФ, Техническая дирекция, Дирекция сети доступа ОДС, Технический блок ДИТ
Водные ресурсы
5 | Раскрывать в публичном доступе показатель удельного водопотребления на физическую единицу и/или денежную единицу за последние три года. | На ежегодной основе | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Генеральный директор СФ, Главный административный директор | Управление инфраструктурой СФ, Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
6 | Разработать и утвердить Руководство по управлению и сохранению водных ресурсов | 2025 год | Приказ | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
Отходы, сбросы и выбросы
7 | Разработать техническое задание по разработке и внедрению системы автоматизированного учета списанных товарно-материальных ценностей, принимающих статус отхода | 2026 год | Программное обеспечение | Генеральный директор ДИТ, Департамент корпоративного управления и устойчивого развития | Технический блок ДИТ, Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
8 | Разработать и утвердить программу управления отходами производства и потребления АО "Казахтелеком" | 2025 год | Приказ | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
Биоразнообразие и рекультивация
9 | Участие в проектах по поддержанию и сохранению биоразнообразия в местах присутствия | начиная с 2026 года | Протокол | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
10 | Актуализировать и раскрыть в публичном доступе Руководство по управлению и сохранению биологического разнообразия в зоне воздействия Компании. | 2027 год | Приказ | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
Изменение климата
11 | Пересмотреть Программу низкоуглеродного развития АО "Казахтелеком" до 2032 года | 2026 год | Решение Правления | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
12 | Раскрывать следующую информацию публично: 1) о верификацию выбросов ПГ; 2) об удельных выбросах ПГ Раскрывать динамику показателя за последние 3 года; 3) о доли ВИЭ в общей структуре энергопотребления и/или планах Компании по покупке «зеленых» сертификатов у объектов генерации ВИЭ; 4) более подробную информацию о конкретных внутренних документах/применяемых международных стандартах и руководствах, регламентирующих подход по взаимодействию с местными сообществами. | с 2025 года, постоянно | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
13 | Разработать план по взаимодействию с контрагентами по вопросам, связанным с изменением климата, в т. ч. с поставщиками, клиентами и др. участниками цепочки создания стоимости. При принятии таких обязательств раскрыть их в публичном доступе | 2026 год | Приказ | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
14 | Раскрывать вопросы управления климатическими рисками в публичном доступе | с 2025 года | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
15 | Обеспечить закуп электроэнергии от ВИЭ и учета этой энергии при количественной оценке Scope 2. При использовании рыночного подхода закупленная энергия от ВИЭ рассчитывается как нулевые выбросы. | В течение 2032 года | Заключенный договор по закупу электроэнергии от ВИЭ | Главный административный директор, Генеральный директор -Директор по проведению закупок ДТК | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития, Отдел по проведению закупок
16 | Провести оценку косвенных неэнергетических выбросов парниковых газов Scope 3 в тоннах СО2-экв на основе стандарта GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Раскрыть результаты оценки в публичном доступе, а также раскрыть методику расчета, процент выбросов парниковых газов от поставщиков или партнеров цепочки создания стоимости. | 2027 год | Оценка косвенных неэнергетических выбросов парниковых газов | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития

## S
Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казахтелеком» на 2025-2032 годы 2. Аспект S (мероприятия по социальному аспекту)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Усиление мер по защите данных и конфиденциальности клиентов
1 | Внедрить механизмы информирования клиентов по вопросам защиты конфиденциальности данных: характер собираемой информации, передача данных третьим лицам, сроки хранения данных в корпоративных файлах. | 2026 год | Приказ | Управляющий директор по информационной безопасности | Служба информационной безопасности
2 | Проводить анализ и оценку достаточности внутренних контролей Компании в части защиты персональных данных клиентов, полученных через каналы продаж Компании. | Ежегодно | Отчет, утвержденный Председателем Правления | Управляющий директор по информационной безопасности, Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей | Служба информационной безопасности, Департамент управления рисками и внутренних контролей
3 | Усилить контроль за реагированием на инциденты информационной безопасности | Ежегодно | Отчет, утвержденный Председателем Правления | Управляющий директор по информационной безопасности | Служба информационной безопасности
4 | Включить регулярные проверки процессов управления инсайдерской и конфиденциальной информацией и оценки их эффективности в Карту гарантий и/или рабочие планы служб комплаенс, управления рисками и внутренними контролями, внутреннего аудита. | Ежегодно | Карта гарантий, утвержденная Председателем Правления | Управляющий директор по безопасности, Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей, Руководитель СВА | Служба безопасности, Департамент управления рисками и внутренних контролей, СВА
Обеспечение доступности телекоммуникационных услуг для людей с дополнительными потребностями.
5 | Введение социального тарифа на услуги телекоммуникаций для людей с дополнительными потребностями | 2025 год | Утвержденный Прейскурант | Генеральный директор ДРБ | Ответственные подразделения ДРБ
Реализация программ по обеспечению многообразия и инклюзивности на рабочих местах.
6 | Разработать Политику против дискриминации и харасмента | 2027 год | Решение Совета директоров | Управляющий директор по персоналу | Служба управления опытом работника
7 | Разработать и внедрить программу обеспечения равенства оплаты труда мужчин и женщин, установить количественные цели и сроки по сокращению различий в оплате труда мужчин и женщин. | до 2032 года | Приказ | Управляющий директор по персоналу | Служба вознаграждения и операционной эффективности
8 | Внедрить инициативы по повышению многообразия персонала, помимо программы по поддержке женщин в регионах (например, найм работников с ограниченными возможностями сверх установленного локального минимума, создание объединений/групп работников для обсуждения вопросов, связанных с многообразием). | 2025 год | Приказ | Управляющий директор по персоналу | Служба управления опытом работника
Предоставление возможностей для обучения и карьерного роста
9 | Разработать ESG тренинги для работников Общества. | 2026 год | Приказ | Управляющий директор по персоналу | Корпоративный университет
10 | Организовать регулярное обучение членов Совета директоров по вопросам устойчивого развития, включая климатические риски, корпоративную социальную ответственность и управление. | по мере необходимости | Подтверждающий документ | Управляющий директор по персоналу | Корпоративный университет
11 | Разработать обучающие тренинги по вопросам прав человека, многообразия персонала, в частности, по преодолению неосознанной предвзятости при найме персонала для топ-менеджмента АО «Казахтелеком» и структурных подразделений HR-системы. | 2026 год | Приказ | Управляющий директор по персоналу | Корпоративный университет
Укрепление здоровья и безопасности работников
12 | Разработать регламент по раскрытию информации о показателях ОТ и ПБ среди подрядчиков (в т. ч. количество смертельных случаев при выполнении работ на объектах Компании). | 2027 год | Приказ | Директор Дирекции производственной безопасности. | Дирекция производственной безопасности.
Поддержка местных сообществ через инициативы в области КСО
13 | Раскрывать информацию о подходе Компании к взаимодействию с местными сообществами (населением регионов присутствия, государственными органами как представителями населения, НПО, НКО), а также информацию о существующих механизмах вовлечения местных сообществ в обсуждение вопросов по развитию регионов присутствия. | Ежегодно | Интегрированный годовой отчет АО "Казахтелеком" | Управляющий директор по взаимодействию с гос.органами | Департамент по взаимодействию с гос.органами
14 | Установить цели или задачи Компании по развитию местных сообществ (поддержке регионов присутствия), а также по взаимодействию с НПО, НКО и сроки их достижения. | 2026 год | Приказ | Управляющий директор по взаимодействию с гос.органами | Департамент по взаимодействию с гос.органами
15 | Разработать совместные инициативы с НПО и НКО с учетом отраслевой специфики Компании. | до 2032 года | Приказ | Управляющий директор по взаимодействию с гос.органами | Департамент по взаимодействию с гос.органами
16 | Внедрить практику мониторинга программ развития местных сообществ и благотворительных программ. | Ежегодно, начиная с 2027 года | Отчет, утвержденный Председателем Правления | Управляющий директор по взаимодействию с гос.органами | Департамент по взаимодействию с гос.органами

## G
Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казахтелеком» на 2025-2032 годы 3. Аспект G (мероприятия по управленческому аспекту)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Ответственное структурное подразделение
Корпоративное управление
1 | Увеличить долю независимых директоров (целевой уровень – 50% от общего количества членов Совета директоров). | до 2032 года | Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления АО "Казахтелеком" | Реализация этого мероприятия будет производиться в зависимости от решений, принятых АО "Самрук-Казына"
2 | Отчет о соблюдении положений декларации независимости членов Совета директоров. | ежегодно | Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО "Казахтелеком" | Корпоративный секретарь | Секретариат
3 | Обеспечить наличие в составе Совета директоров экспертов с опытом в области ESG, либо привлечь независимых консультантов. | до 2032 года | Документ, подтверждающий квалификацию | Реализация этого мероприятия будет производиться в зависимости от решений, принятых АО "Самрук-Казына"
4 | Разработать и утвердить политику многообразия Совета Директоров, которая будет учитывать факторы разнообразия, такие как пол, возраст, раса, этническая принадлежность, страна происхождения, национальность или культурное происхождение в процессе выдвижения кандидатов в совет директоров. | 2025 год | Утвержденый Советом директоров документ | Управляющий директор по персоналу | Служба управления опытом работника
5 | Поэтапное повышение доли женщин в Совете директоров АО "Казахтелеком" | до 2032 года | Доля женщин в Совете директоров, Правлении АО "Казахтелеком" в 2032 году – не менее 35% | Реализация этого мероприятия будет производиться в зависимости от решений, принятых АО "Самрук-Казына"
6 | Поэтапное повышение доли женщин в Правлении АО "Казахтелеком" |  |  | Главный административный директор | Департамент корпоративного управления и устойчивого развития
7 | Обеспечить разработку плана преемственности для членов Правления и СД. Обеспечить поддержание актуального кадрового резерва для различных уровней руководства в Компании, в том числе членов СД и планов обучения работников. При этом следует обратить внимание на такие факторы, как текущие и будущие пробелы в квалификациях, гендерное равенство, этническое многообразие и инклюзивность. | ежегодно | Утвержденный Председетелем Правления актуальный кадровый резерв и план развития кадрового резерва | Управляющий директор по персоналу | Служба управления опытом работника
Разработка строгих антикоррупционных политик и процедур по борьбе с коррупцией.
8 | Прохождение сертификации по стандарту ISO 37001 (Система борьбы со взяточничеством). | 2025 год | Сертификат соответствия | Руководитель Службы комплаенс | Служба комплаенс
9 | Проведение тематических обучающих сессий для членов органов управления и исполнительного органа по вопросам комплаенс и противодействия коррупции (в том числе с привлечением внешнего провайдера обучения). | 2025 год | Подтверждающий документ прохождения обучения | Руководитель Службы комплаенс | Служба комплаенс
10 | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в сфере закупок, при найме, оценке, продвижении и увольнении работников, и иных бизнес-процессах | ежегодно | Справка по результатам проведенного анализа с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков | Руководитель Службы комплаенс, Генеральные, Главные, Управляющие директора, Первые руководители ДАО | Служба комплаенс
11 | Проведение проверки дистрибьюторов и поставщиков услуг (Third-party Due Diligence). Оценить усилия компании по оценке коррупционных рисков, связанных со сторонними поставщиками и партнерами, и управлению ими, измерив количество проведенных процессов due diligence и любых действий, предпринятых для снижения рисков. Внедрить строгий процесс due diligence для сторонних поставщиков и партнеров, чтобы снизить коррупционные риски. | 2026 год | Отчет/Справка, утвержденная Руководителем Службы комплаенс | Руководитель Службы комплаенс | Служба комплаенс
Распространение этичного ведения бизнеса и поведения в организации.
12 | Внедрить процесс скрининга поставщиков для систематического выявления значимых поставщиков. | до 2032 года | Приказ | Генеральный директор ДТК | ДТК
13 | Интегрировать ESG требования в Кодекс поставщика АО "Казахтелеком". | 2026 год | Решение Правления | Генеральный директор ДТК | ДТК
Управление, выявление и снижение рисков, связанных с ESG.
14 | Учитывать климатические, экологические, социальные риски. Разрабатывать отчеты о характеристике возникающего (emerging) риска, о потенциальном воздействии возникающего/развивающегося риска на бизнес Компании, чтобы понять масштаб и последствия этого риска, о мерах по смягчению возникающего риска направленные на уменьшение негативных последствий этого риска на Компанию. | ежегодно | Регистр рисков, утвержденный СД | Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей | Департамент управления рисками и внутренних контролей
15 | Проводить анализ чувствительности или стресс-тестирование нефинансовых рисков. | 2028 год | Отчет для членов СД | Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей | Департамент управления рисками и внутренних контролей
16 | Интегрировать критерии ESG рисков в процесс разработки и/или утверждения продуктов. | до 2032 года | Приказ | Главный/Генеральный директор по направлению | Главный/Генеральный директор по направлению
17 | Проводить целенаправленное обучение принципам управления рисками для работников на всех уровнях Общества. | ежегодно | Подтверждающий документ | Директор Департамента управления рисками и внутренних контролей | Департамент управления рисками и внутренних контролей